Görlitzer ART | Wstępne ustalenia dotyczące współpracy

- Umowa

- Podstawowe ustalenia

  - Projekt Görlitzer ART będzie realizowany na podstawie jednej umowy ramowej, zawartej pomiędzy Miastem Görlitz a Miastem Wrocław (tu: Urząd Kultury).

  - Projekt umowy ramowej zostanie sporządzony przez Urząd Miasta Görlitz do końca 2014 roku.

  - Umowa ramowa zostanie podpisana przez obie strony w obu wersjach językowych, polskiej i niemieckiej.

  - Zobowiązania finansowe zostaną ustalone w Euro. Dzięki temu nie będą podatne na wahania kursu walut. W umowach między Miastem Wrocław a ASP stawki mogą być definiowane w PLN po aktualnym kursie.

- Treść umowy o współpracy między Miastem Görlitz a Miastem Wrocław

  - Opis projektu

  - Finansowanie projektu zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Görlitz nr STR 0852/09-14. Między innymi zostanie ustalone, że

- Koszt całkowity projektu to 245.000 Euro,

- Miasto Görlitz wspólfinansuje projekt dotacją w wys. 70.000 Euro,

- Miasto Wrocław współfinansuje projekt dotacją w wys. 25.000 Euro (ok. 100.000 Złoty), która jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z udziałem ASP w projekcie (patrz pkt. 2.5 i 2.7),

- Miasto Görlitz zobowiązuje się do pozyskania środków komplementarnych w wys. 150.000 Euro.

  - Zadania stron umowy, zakres zobowiązań itd.

  - Wskazanie Kulturservice (Görlitzer Kulturservice GmbH) jako koordynatora projektu (15.000 Euro) i zdefiniowanie zakresu zadań koordynatora.

  - Wskazanie ASP jako kuratora projektu, zobowiązanego umową-zlecenim lub umową o dzieło (lub inną formą umowy) zawartą z Miastem Wrocław (15.000 Euro).

  - Zdefinowanie zakresu zadań ASP, m.in.:

- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu mającego na celu wyłonienie artystów biorących udział w projekcie,

- Samodzielny wybór artystów wg samodzielnie sformułowanych kryteriów konkursowych (konkurs otwarty, uwzględniający nie tylko artystów ASP),

- Wypracownie logo i wizualnej identyfikacji projektu,

- Wypracowanie dużego zbiorowego katalogu Görlitzer ART, prezentującego 10 powstałych instalacji oraz inne prace artystów biorących udział w projekcie, które zostaną przedstawione podczas wystaw indywidualnych,

- Opieka merytoryczna nad projektem, przyjęcie roli komunikatora-pośrednika między Miastem Görlitz an artystami,

- Wykonanie (w konsultacji z artystami) kalkulacji kosztów transportu wykonanych objektów, ich montażu w Görlitz oraz kalkulacji kosztów transportu prac na wystawy indywidualne.

  - Przewidziana na działania promocyjno-reklamowe kwota w wys. 20.000 Euro zostanie podzielona w następujący sposób:

- 10.000 Euro na ogólne działania promocyjne (Görlitz i Wrocław) oraz

- 10.000 Euro na przygotowanie, produkcję i druk dużego katalogu (ASP).

- Miasto Görlitz zawiera z każdym artystą umowę o dzieło, w niej ustalenia finansowe jak następuje

3.1) 	2.000 Euro honorarium, w tym zawiera się:

- honorarium za koncepcję i wykonanie dzieła, które to pozostaje własnością artysty podczas jego prezentacji w Görlitz - ewentualny zakup przez Miasto Görlitz będzie przedmiotem indywidualnych rozmów z artystą po zakończeniu projeku,

- honorarium za wystawę indywidualną w Görlitz (Galerie Brüderstraße) i współpracę przy tworzeniu dużego katalogu,

- prawa autorskie do zdjęć itp.

3.2) 	max. 9.000 Euro (wartość przeciętna) koszty materiałów od projektu do wykonania dzieła i jego montażu na miejscu. Koszty produkcji dzieła mogą być różne u poszczególnych artystów. W przypadku projektu, którego koszty materiałowe przekraczają próg 9.000 Euro, potrzebna jest odrębna zgoda partnerów projektu (Miasto Wrocław, ASP, Kulturservice).

3.3) 	Koszty pobytu artystów w Görlitz będą po uprzednich ustaleniach pomiędzy artystą a Kulturservice pokrywane ze środków projektu.

- Pozycje w planie finansowym nie wynikające z ww ustaleń

- 17.500 Euro (koszt ogólny jednej instalacji) zostaną przeznaczone na zakup i montaż instalacji „Salzkristalle“, pamiątki po aplikacji Görlitz-Zgorzelca jako ESK 2010.